附件一：

活动方案（模板）

一、活动名称：李嘉诚基金会捐助四川地震灾区“学生感恩行动

二、活动主题：游出乐趣，“园”出幸福

三、活动背景：

为大力弘扬伟大的抗震救灾精神，进一步加强全省大中学生思想道德建设，增强大中学生的感恩意识和自强意识，引导大中学生感恩自强，艰苦奋斗，积极投身“两个加快”的伟大实践，受李嘉诚基金会资助，团省委、省教育厅、省学联将继续开展李嘉诚基金会捐助四川地震灾区“学生感恩行动”计划的有关活动。我团队在暑假集中赴灾区开展参与社会服务和公益活动，以实际行动服务灾区、服务人民。
四、活动目的：

此次活动以感恩、感悟、服务、奉献为宗旨，让大、中学生感悟党和政府以及社会各界对地震灾区及受灾学生的关心、帮助和扶持，用实际行动服务灾区和回馈社会，把感恩自强转化为建设家乡的实际行动，为四川加快建设灾后美好新家园，加快建设西部经济发展高地做出积极贡献。
五、活动时间：6月10日—8月30日

六、活动地点：北川、江油、安县

七、活动参与人员：（部分填写）

八、主办单位：四川农业大学食品学院团总支

承办单位：（团队名）

九、负责人及联系方式：

*** (电话)  ***（电话）

十、活动方式：

以游戏的方式使灾区人们得到心灵的释放，使人与人之间达到心的交流。同时，在炎热的夏季，给他们送去清凉的抚慰。

十一、活动的具体流程：

（一）前期准备：

1、确定参与人数及其联系方式

2、去当地政府了解活动地点的情况

3、商定好具体实施时间

4、把工作分配到每一个人

5、开团内成员大会，交流、培训

6、购买活动器材

7、准备游戏项目的收集

（二）活动的具体开展内容以及流程：

1、队伍集合于绵阳平镇车站

2、去第一目的地----安县中学开展活动

1）a、由后勤组负责场地布置

b、心理组负责协调在校学生，给他们讲解活动大致流程

c、宣传组负责与学校领导、老师沟通，商定出席嘉宾及具体时间安排

d、活动组负责此次活动的整个内容。包括主持人、各个游戏的负责人，奖品的发放等。

e、后勤组收拾场地，办公室负责活动后期的总结及材料整理

3、到第二个目的地----安县界牌镇老人院

1）a、由后勤组负责场地布置

b、心理组负责与老人聊天，由此了解他们的心理状况及物质、精神需求

c、宣传组与老人院领导沟通，协商出席嘉宾及具体时间安排

d、活动组负责此次活动的整个内容。包括主持人、各个游戏的负责人，奖品的发放等。

e、后勤组收拾场地，办公室负责活动后期的总结及材料整理

4、第三个目的地----安县清泉镇

1）a、宣传组负责与当地政府沟通，协商出席嘉宾及具体时间、地点的安排

b、由后勤组负责场地布置

c、心理组负责与来参与的群众聊天，讲解本次活动的大致流程

d、活动组负责此次活动的整个内容。包括主持人、各个游戏的负责人，奖品的发放等。

e、后勤组收拾场地，办公室负责活动后期的总结及材料整理

5、第五个目的地----梓潼儿童福利院

1）a、心理组负责与小朋友们交流，沟通

b、宣传组负责与福利院领导联系，商定活动的出席嘉宾，时间，地点安排

c、由后勤组负责场地布置

d、活动组负责此次活动的整个内容。包括主持人、各个游戏的负责人，奖品的发放等。

e、后勤组收拾场地，办公室负责活动后期的总结及材料整理

6、第七个目的地----江油雁门坝镇

1）a、宣传组负责与当地政府沟通，协商出席嘉宾及具体时间、地点的安排

b、由后勤组负责场地布置

c、心理组负责与来参与的群众聊天，讲解本次活动的大致流程

d、活动组负责此次活动的整个内容。包括主持人、各个游戏的负责人，奖品的发放等。

e、后勤组收拾场地，办公室负责活动后期的总结及材料整理

7、第八个目的地----北川小坪社区

1）a、宣传组负责与当地政府沟通，协商出席嘉宾及具体时间、地点的安排

b、由后勤组负责场地布置

c、心理组负责与来参与的群众聊天，讲解本次活动的大致流程

d、活动组负责此次活动的整个内容。包括主持人、各个游戏的负责人，奖品的发放等。

e、后勤组收拾场地，办公室负责活动后期的总结及材料整理

8、第九个目的地----北川陈家坝村

1）a、宣传组负责与当地政府沟通，协商出席嘉宾及具体时间、地点的安排

b、由后勤组负责场地布置

c、心理组负责与来参与的群众聊天，讲解本次活动的大致流程

d、活动组负责此次活动的整个内容。包括主持人、各个游戏的负责人，奖品的发放等。

e、后勤组收拾场地，办公室负责活动后期的总结及材料整理

（三）活动后期工作

1、收集整理整个活动过程的资料，开团内总结大会

2、由团长将成员写的心得、总结汇总、上交

3、组织成员安全返回

十二、经费预算：（ps 根据具体情况填写，不需要太详细）

| 物品 | 单价 | 数量 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 笔记本 | 3元/本 | 50本 | 150元 |
| 钢笔 | 10元/支 | 15支 | 150元 |
| 水瓶 | 16元/个 | 30个 | 480元 |
| 洗衣粉 | 3.5元/袋 | 40袋 | 140元 |
| 牙膏 | 3元/盒 | 40盒 | 120元 |
| 牙刷 | 1元/把 | 50把 | 50元 |
| 肥皂 | 3元/盒 | 30盒 | 90元 |
| 塑料杯子 | 7元/个 | 30个 | 210元 |
| 脸盆 | 4元/个 | 30个 | 120元 |
| 糖 | 10元/斤 | 10斤 | 100元 |
| 笔袋 | 5元/个 | 30个 | 150元 |
| 衣服 | 30元/件 | 30件 | 900元 |
| 毛巾 | 4元/条 | 30条 | 120元 |
| 折扇 | 3元/把 | 30把 | 90元 |

十三、活动预期目标：

- 让孩子和父母一起行动起来，促进了他们间的交流、合作、理解。

- 让在校师生在炎热的夏天得到一个放松。增加学习和工作的斗志。

- 增进邻居间的交流与协作。

- 使灾区人民得到一个很纯粹的快乐。

- 心理游戏板块使之得到心理素质的提高，知识性游戏使之丰富日常生活知识及对身边事情的关注。

- 成员在组织、交流的能力上也有一个提升。

十四、注意事项：

1、往返途中及活动过程中的安全问题

2、游戏项目的筛选，要适宜灾区人们

3、心理问题，在开展活动中决不能有意或无意让当地人感到心理上的不适

4、由于天气的原因需合理、及时调整活动时间、地点。

5、做好预备方案

6、团内成员与灾区人们的交流方式

附件：

安全预案

本次团日活动由共青团四川省委、四川省教育厅、中国教育电视台、四川省学生联合会主办，四川农业大学食品学院团总支承办。基于此次活动主题，影响力，效果安全等因素，活动开始前相关负责人已经将相关事宜准备就绪。

一、指导原则：安全第一，预防为主，防范结合

二、具体预案：

1、安全应急组织机构：

组长：        联系方式：

2、安全应急组织运行原则

⑴、设立组长，一切活动安全第一，实行安全一票否决制，特别是道路上的安全。 参与人员见附。

⑵、负责人灵活应付各种情况，随机应变。

3、安全事故应急预案

⑴、防范预案：

对实践队员做好安全教育，提前学习各种危险的应急处理方式；

⑵、应急预案

路途安全：

①设立队长和安全员，一切活动安全第一，实行安全一票否决制，特别是道路上的安全。

②行动前进行医疗急救知识的培训，备齐常备药品。若队员头晕，体力不支，放慢前行速度，由专人照顾，万一队员出现急疾，受伤等情况及时自救。

③保持团队，集体行动，以确保人身、财产安全。

④遇恶劣天气和自然灾害不能保证行动安全，应停止行动，寻找安全地点，确保安全。活动则延期举行。

进入活动地点安全 ：

①出发前，安全应急小组检查各位队员的通讯工具是否畅通。

②在未经得队长批准之前，队员不能单独行动，特别是女生。若要出行，必须两人以上（其中必须有男生），并随时与队伍保持联系。

- 饮食安全：

①组织队员尽量自带食物

②不随便购买路边小吃等问题食品、饮料

三、应急措施

1、路途安全：

①发生交通事故时，对受伤人员及时送医院抢救，并要记清肇事车辆的型号、牌号。

②保护好事故现场以及重要物品、证据

③迅速向交警部门报告，再向学校、家庭、其它相关部门报告。

2、进入活动地点安全：

①若卷入不必要纠纷，应及时通报组长。

②若丢失贵重物品，应及时与当地派出所和村委会联系。

申请单位：四川农业大学食品学院

申请时间：二零一一年五月十一日

附件二：

食品学院第二届暑期社会实践方案设计大赛

项目计划书

| 团队名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实践单位 |  |  |  |
| 主办单位 | 四川农业大学食品学院团总支 |  |  |
| 队 长 |  | 联系方式 |  |
| 活动时间 |  | 参与人数 |  |
| 队 员 | （列举部分即可） |  |  |
| 活动经费 预 算 |  |  |  |
| 活动计划主题、地点、目的及主要内容 |  |  |  |
| 活动主题 |  |  |  |
| 活动目的 |  |  |  |
| 活动地点 |  |  |  |
| 活动主要 内 容 |  |  |  |

PS:计划书可根据自身项目内容适当调整表格宽度。