- 感恩行动计划书

| 项目名称 |  |  | 幸福家园计划——什邡市洛水镇文教服务扶持计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主办单位 |  |  | 共青团四川省委、四川省教育厅、中国教育电视台、四川省学生联合会、李嘉诚感恩基金会 |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 共青团四川师范大学委员会秘书处 |  |  |  |  |  |
| 合作单位 |  |  | 四川省疾病预防控中心 |  |  |  |  |  |
| 活动口号 |  |  | 感恩社会、服务灾区、锻炼自我 |  |  |  |  |  |
| 活动宗旨 |  |  | 便民、利民、不扰民 |  |  |  |  |  |
| 负责人 | 何坤 |  | 联系电话 | 13982014940 |  | 通信地址、邮政编码 | 四川师范大学成龙校区成龙大道二段1819号地理与资源科学学院07级2班 邮编: 610061 |  |
| 团队成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 团内职务 | 院（系）、班级 |  |  | 职务 |  |  | 拟承担工作 |
| 何坤 | 团长 | 地理与资源科学学院07级2班 |  |  | 校团委秘书处秘书长 |  |  | 总负责 |
| 陈晨 | 副团长 | 经济与管理学院08级2班 |  |  | 校团委行政工作组长 |  |  | 活动执行负责 |
| 马睿 | 副团长 | 地理与资源科学学院07级 |  |  | 校团委文娱部副部长 |  |  | 联络总负责 |
| 王琴 | 组员 | 经济与管理学院06级5班 |  |  | 校团委秘书处副秘书长 |  |  | 新闻采写 |
| 李杰 | 组员 | 工学院08级11班 |  |  | 校团委秘书处干事 |  |  | 网络宣传 |
| 赵韵 | 组员 | 外国语学院08级10班 |  |  | 校团委秘书处干事 |  |  | 技术员 |
| 王强 | 组员 | 外国语学院08级10班 |  |  | 外国语学院08级学生会主席 |  |  | 安保员 |
| 杨敏 | 组员 | 成都医学院护理系08级 |  |  | 护理系办公室主任 |  |  | 卫生员 |
| 张元 | 组员 | 文学院08级9班 |  |  | 组织委员 |  |  | 技术员 |
| 计划地点、目的及主要内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、活动地点：什邡市洛水镇大中华板房集中安置区 二、活动目的：针对目前板房区文教服务工作发展现状，充分发挥师范类院校学生的教育技能，通过开展暑期趣味拓展班、慰问援建工人、安全卫生知识宣传以及板房区生活设施规划四个子项目对板房区进行文教扶持。此项目的实施旨在提高板房区居住环境质量和青少年文化素质,带动居民自我管理、自我服务、自我发展。为地震灾区灾后重建工作贡献我们青年大学生的青春和力量。 三、活动主要内容： 活动一：趣味补习班 （一）．文化教育方面： 1.英语兴趣培训班。 针对当地板房区中小学生英语学习情况，充分发扬队员专业知识的优势，开设英语兴趣培训班，在短期内对学习者进行趣味性高效培训，培养小学生的英语学习兴趣，为中学生的英语学习奠定坚实基础。计划将通过丰富多样的教学形式，如观看及详解英语动画视频、学习英语歌谣等，培养起学生对于英语学习的热情，并掌握一定的日常交流用语及技巧。 根据学习者自身学习情况及学习基础，分为入门班和提高班。 1)入门班。主要培训对象为小学生，普及英语学习入门知识，包括字母与音标的正确书写及认读、简单有趣的英文儿歌识记、指导学员排演简单有趣的英语话剧，以及英语歌谣的朗诵，以此培养小学生的英语学习兴趣，并为他们的英语学习奠定良好的基础。 2）提高班。主要针对在校的初中生，针对他们的英语学习情况，主要对其进行英语基础知识的培训，包括一些简单常规的英语对话，英语基础语法知识的教学，简单的英语电影的赏析，以此巩固他们英语学习的基础。 计划开课时间为十至十五天，并在培训结束时举行学习成果汇报表演，并设立奖项，邀请学员家长及援建工人出席观看。 二．艺术体育方面 1）趣味运动会。“两人三腿”，“筷子夹乒乓球接力赛”，跳大绳，跳小绳。 2）才艺大比拼。针对中小学生，开展书法、歌咏、绘画，朗诵的比赛，比与英语兴趣培训班的回报表演相结合。 3)童趣电影院。主要放映一些原版的英文动画片，并附上中文字幕，目的在于丰富其暑期生活，以及感受西方文化，了解英语知识。 活动二：慰问援建工人 主题：最美丽的笑脸 活动：主要以最美笑脸为基础抓拍工人最美丽的时刻，以一封家书的为形式附带最美照片由我们团队寄送到每一个家庭。通过最美笑脸和一封家书告诉工人叔叔的家人有关援建工人在灾区的生活、工作、娱乐等情况。 项目落实： 第一、做早期的调查、了解通过走访联系与援建单位领导建立一封家书的共识 第二、准备物品材料包括相机、信封、邮票、生活用品（毛巾五十条）、水果 第三、通过我们团队进入援建工人工作、生活的地方进行实地拍摄寻找最美笑脸 第四、通过我们团队对照片的整理、筛选出最美笑脸 第五、通过照片我们团队与照片本人联系开展一封家书的活动，工人叔叔通过一封家书介绍自己在灾区援建的一切生活、工作、娱乐等情况，告诉家人自己在灾区依然生活的美好。 第六、通过以上前期活动我们团队整理收集一封家书，经过工人叔叔同意由我们团队统一进行邮寄，让每一封家书和最美笑脸安全的到达每一个家庭。第七、最后我们团队统一到达援建单位进行慰问发放物品、水果等 第八、团队收集资料、整理成果。 活动三：板房区卫生防务 活动：卫生知识讲座。邀请四川省疾病预防控制中心的专家到灾区开展讲座，为受灾地区群众讲授疾病预防的知识。 项目落实： 第一，联系四川省疾病预防控制中心的相关专家与洛水镇政府，做好相关协调工作 第二，物质准备，包括：投影设备、人员调度、学员安置、场地布置 第三，授课前由团队成员发放教学资料，播放教学影片 第四，专家授课 第五，整理资料、成果 活动：卫生知识宣传。在板房区内设立专门的卫生知识宣传栏，张贴卫生知识，提高灾区群众的卫生防范意识 项目落实： 第一，联系洛水镇政府设立宣传栏 第二，准备卫生小知识和健康小知识的海报 第三，由项目组成员轮流负责宣传栏的内容 第四，联系政府将宣传栏持续下去 活动四：板房区设施规划 活动：板房集中安置区生活设施摆放规划。在大中华板房居住区对居民现有生活设施的摆放进行统一规划，联系政府以及管委会设立停车场、垃圾桶、晾衣架等公共设施并制定出相应管理方案。改善大中华板房集中安置区居民生活环境质量，进而带动整个洛水镇板房区居民生活环境质量的改善。 项目落实： 第一，由项目组成员对大中华板房区居民生活设施和公共设施摆放现状进行实地调查。 第二，根据实际情况对其进行合理规划和拟定出可操作性方案 并提交当地政府和板房区管委会。 第三，配合当地政府和管委会逐步实施。 宣传方案：在整个活动过程中，将通过向共青团四川省委和四川师范大学校团委网站以及华西都市报发表新闻稿件进行宣传，同时我们将制作精美的博客开展网络宣传，最后整理成册提交相关部门。 活动成果展示和总结： 活动结束后将整合所有资料汇编成册分别提交洛水镇政府、共青团四川师范大学委员会、共青团四川省委进行备案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |